## Slide 1: Potenciál obnovitelných zdrojů energie pro snížení emisí CO2 v oblasti distribuce a skladování paliv
Prezentace pro konferenci VIZE 2050

## Slide 2: Hlavní témata prezentace
Úvod - alternativní energie ve společnosti ČEPRO
Výstavba fotovoltaických elektráren na skladech
Výstavba dobíjecích stanic a fotovoltaických elektráren na čerpacích stanicích

## Slide 3: Úvod - OZE a alternativní paliva
Žijeme v době zásadních strukturálních proměn energetiky vyspělých zemí světa, přičemž mezi hlavní dva důvody těchto změn patří:
  legislativní tlak - snížení zátěže na životní prostředí
  technologický pokrok - technologická dostupnost alternativní zdrojů energie
Soubor ekologických, ekonomických a politických argumentů vede k významnému posunu veřejného mínění, společenských priorit v oblasti dopravy a vede ke snaze nahradit fosilní zdroje energií její obnovitelnou alternativou
Dle aktuálních cílů EU /RED II/ bude muset ČR dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energii v dopravě ve výši 14 % v roce 2030
Jedná se o zásadní vývojový přechod pro průmysl zpracování ropy k dopravním účelům
Očekáváme, že podíl OZE a alternativních paliv poroste, přičemž fosilní paliva budou vytlačována postupně a pravděpodobně budou nahrazena mixem alternativních paliv
Odklon od tradičních fosilních pohonných hmot k alternativním, nejlépe obnovitelným zdrojům mobility, a s tím spojený postupný pokles spotřeby fosilních pohonných hmot budeme vnímat již v období 2021 – 25, zásadnější dopady očekáváme po roce 2030

## Slide 4
Ve společnosti ČEPRO byl založen nový útvar, který se zejména zabývá realizací projektů v oblasti alternativní energie v dopravě a bude rozvíjet obchodní aktivity společnosti v této oblasti
Nové oddělení Alternativní energie (OAE) zajišťuje aktivity/působení společnosti ČEPRO v oblasti alternativních paliv (AP), a to zejména ve vztahu k třemi definovaným cílům společnosti:
  Splnění legislativních cílů
  Využití alternativních zdrojů energie ve společnosti ČEPRO, a.s.
  Nové potenciální aktivity společnosti ČEPRO, a.s. ve vazbě na alternativní energie/paliva
Úvod - Oddělení alternat. energie

## Slide 5: Výstavba FVE na skladech (1/6)
Projekty výstavby FVE mají pro ČEPRO následující přínosy:
  Jedná se o OZE, resp. ekologicky šetrný a nevyčerpatelný zdroj energie
  Úspora nákladů na dodávku a distribuci elektřiny - návratnost cca 8 roků s dotací, resp. 13 roků bez dotací
  Úspora emisí CO2 a plnění cíle v OZE - vyhovíme tak zákonným normám, které se na nás vztahují
  Jedná se o decentrální zdroj, tj. sklad je v „určité míře“ nezávislý na aktuálním stavu centrálních zdrojů a sítí (vedení)
  FVE umožní na skladu vyrábět „zelený“ vodík
  Výstavbou FVE dojde k „fixaci“ cen elektřiny, kterou si vyrobíme, s ohledem na stoupající ceny na trhu
  Možnost využití dotačních programů s ohledem na cíle, které se ČR zavázala plnit
  Dlouhá životnost FVE – výkonová záruka 20 - 25 let, panely jsou koncipovány na cca 40 – 45 let provozu
  Minimální provozní nároky na údržbu a obsluhu, náklady na vyrobenou elektřinu jsou minimální - po splacení výdajů na instalaci je získávána energie prakticky zdarma

## Slide 6: Výstavba FVE na skladech (2/6)
Návratnost projektu výstavby FVE na skladu ČEPRO byla odhadována následovně:
  Prostá doba návratnosti investice s dotací: cca 8 roků
  Prostá doba návratnost investice bez dotací: cca 13 roků
  Diskontovaná doba návratnosti investice s dotací: cca 12 roků
  (při diskontní sazbě 4 %)
Instalace FVE na příslušeném skladu zvýší také obchodní potenciál, resp. přinese ČEPRO další finanční příjem pro společnost v následujících oblastech:
  Prodej vyrobené elektřiny
  Prodej zeleného vodíku (v případě výstavby hydrolyzéru)
  Prodej elektřiny z rychlodobíjecí stanice (v případě výstavby DS)

## Slide 7: Výstavba FVE na skladech (3/6)
Výstavba Fotovoltaických elektráren (FVE) na skladech ČEPRO - střešní instalace:
  FVE v areálu skladu Hněvice - instalovaný výkon 950,30 kWp
  FVE v areálu skladu Mstětice - instalovaný výkon 248,88 kWp + baterie 102 kWh
  FVE v areálu skladu Smyslov - instalovaný výkon 280 kWp
  FVE v areálu skladu Třemošná - instalovaný výkon 287,2 kWp
  FVE v areálu skladu Cerekvice - instalovaný výkon 236,0 kWp
Celkový instalovaný výkon FVE (HNE, MST, TRE, SMY, CER) je pak 2,002 MWp
Předpokládané celk. investiční náklady: cca 58 mil. Kč
Předpokládaná výše dotace: cca 41 %, tj. cca 24 mil. Kč

## Slide 8: Výstavba FVE na skladech (4/6)
Průběh projektu výstavby FVE:
  Podali jsme žádosti v rámci OP PIK – „Výzva III. programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy“ a obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  Proběhla fáze inženýringu, tj. fáze získání stavebního povolení a přípravy prováděcí projektové dokumentace
  Zorganizovali jsme 5 výběrových řízení na zhotovitele, a to dle pravidel MPO, resp. dle pravidel dotační výzvy
  Byly podepsány Smlouvy o dílo s vítěznými zhotoviteli a byla zahájena realizace
  Dokončení všech 5 projektů se předpokládá do konce roku 2021

## Slide 9: Výstavba FVE na skladech (5/6)
Výstavba FVE na skladech ČEPRO – pozemní instalace
  V lednu 2021 jsme zaslali „předžádosti“, resp. projektové záměry pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu
  Nyní probíhá přípravná fáze pro zajištění povinných příloh k žádosti o získání dotace v rámci Modernizačního fondu:
    Výzva MODF – RES+ č. 1/2021 (do 1 MWp) – do 15. 11. 2021 do 12 hodin
    Výzva MODF – RES+ č. 1/2021 (nad 1 MWp) – do 29. 10. 2021 do 12 hodin
  Projektová firma odeslala žádosti o připojení a připravila projektové studie a energetické posudky
  Obdrželi jsme návrhy Smluv o připojení, ve kterých je požadováno zaplatit částku jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením
  Z 9 areálu byly přípravné práce u 2 areálů aktuálně pozastaveny, a to z důvodu časové náročnosti pro vyřešení problému a krátkého termínu pro zaslání žádosti
  Předpokládané celk. investiční náklady: cca 261 mil. Kč
  Předpokládaná výše dotace: cca 35 %, tj. cca 91 mil. Kč

## Slide 10: Výstavba FVE na skladech (6/6)
Přehled projektů FVE v našich lokalitách v rámci Modernizačního fondu
Lokalita/sklad | Celková rozloha skladu (m2) | Rozloha plochy vhodné pro instalaci FVE (m2) | Předběžně odhadovaný instalovaný výkon FVE (kWp) | Projektovaný instalovaný výkon FVE (kWp)
Smyslov | 270 000 | 20 000 | 2 000 | 392,4 (+ baterie)
Včelná | 91 000 | 10 000 | 1 000 | 996,26
Hněvice | 2 300 000 | 8 000 | 800 | -
Litvínov | 50 000 | 12 000 | 1 200 | 991,9
Cerekvice n. B. | 345 000 | 15 000 | 1 500 | 1 765,8
Potěhy | 119 000 | 40 000 | 4 000 | 4 257,54
Loukov | 1 160 000 | 50 000 | 5 000 | 5 166,6
Dřevčice | 44 000 | 20 000 | 2 000 | -
Plešovec | 5 000 | 5 000 | 500 | 891,62
Celkem instalace FVE na volných plochách skladu |  |  | 18 000 | 14 500

## Slide 11: Výstavba DS a FVE na ČS (1/2)
Spolupracujeme s významnými energetickými společnostmi (PRE, E.ON) na výstavbě páteřní sítě vysoce výkonných dobíjecích stanic (DS), která vychází ze strategického plánu České republiky:
  40 DS v síti ČS EuroOil do konce roku 2021 (v současnosti 28 DS v provozu)
  Dalších cca 50 DS v síti ČS EuroOil do konce roku 2025
Připravuje se analýza projektu výstavby vlastního "HUBu dobíjecích stanic" u skladu Nové Město

## Slide 12: Výstavba DS a FVE na ČS (2/2)
Instalace malých FVE na čerpacích stanicích
  V současnosti máme 1 čerpací stanici s malou FVE (9,6 kWp)
  Analyzujeme výstavbu dalších malých FVE, a to s ohledem na jejich ekonomickou návratnost a výstavbu dobíjecích stanic na ČS EuroOil
  Připravujeme pilotní projekt instalace malých FVE na 20 čerpacích stanicích (1 ČS cca 6 kWp)
  FVE na ČS tak zajistí „zelenou“ elektřinou jak pro distribuci paliv, tak dobíjecí stanice

## Slide 13: Závěr
Společnost ČEPRO, a.s., chápe nástup alternativních paliv nejen jako zákonnou povinnost, ale také jako novou příležitost
V současnosti analyzuje řadu nových aktivit ve vazbě na alternativní energie v dopravě, jako je například výstavba výkonných dobíjecích stanic, výstavba plnící vodíkové stanice a výrobny „zeleného“ vodíku (elektrolýza), výstavba plnících stanic CNG a výstavba a provozování Zkapalňovače zemního plynu (LNG) v areálu skladu a další
V neposlední řadě společnost ČEPRO realizuje projekty využívání alternativních zdrojů (resp. OZE), přičemž mezi ně patří například instalace fotovoltaických elektráren (FVE) v areálech skladů a na ČS

## Slide 14: Děkuji Vám za pozornost